28 января 2012

### Правительство Пермского края

# Постановление Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. N 1-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"

Постановление Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. N 1-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19 мая 2011 г. N 2683 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы", постановлением Правительства Пермского края от 11 февраля 2009 г. N 63-п "О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| И.о. председателя Правительства края | В.Ю. Цветов |
| --- | --- |

Долгосрочная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы" (утв. постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. N 1-п)

Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 19 мая 2011 г. N 2683 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы" |
| Разработчик Программы | Министерство природных ресурсов Пермского края, Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края, Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермохота" |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство природных ресурсов Пермского края |
| Исполнители Программы | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края, Министерство природных ресурсов Пермского края |
| Цели и задачи Программы | Цели: сохранение, воспроизводство и устойчивое рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, увеличение численности охотничьих животных, повышение продуктивности охотничьих угодий и доходности от использования охотничьих ресурсов. Задачи: выполнение оценки состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий; выполнение исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания, разработка научных обоснований и рекомендаций в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов Пермского края, в том числе рекомендаций по установлению норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, норм пропускной способности охотничьих угодий, обоснований для организации государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения; повышение эффективности биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, проводимых в общедоступных охотничьих угодьях и государственных природных биологических охотничьих заказниках регионального значения; осуществление охраны охотничьих ресурсов и борьба с браконьерством; осуществление регулирования численности хищных животных, наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, на территории Пермского края; проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками, осуществление информационного обеспечения в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов |
| Основные этапы реализации Программы | Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия осуществляются на протяжении всего периода реализации Программы |
| Срок реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность финансового обеспечения Программы из бюджета Пермского края на 2012-2016 годы - 103000,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 21 620,0 тыс. рублей; 2013 год - 20 628,0 тыс. рублей; 2014 год - 20 553,0 тыс. рублей; 2015 год - 19 827,0 тыс. рублей; 2016 год - 20 372,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели Программы | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов; количество добытых хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству; количество мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора; площадь общедоступных охотничьих угодий, на которой выполнена оценка состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания; площадь общедоступных охотничьих угодий, на которой проведено охотустройство; площадь общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия; количество выставок, конкурсов, соревнований, подготовленных информационных материалов в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов; количество проведенных исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания; количество разработанных научных обоснований и рекомендаций по охране, воспроизводству и рациональному устойчивому использованию охотничьих ресурсов; увеличение поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | Увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов на 7-30% по отношению к уровню 2010 года (лось - на 7,2%, кабан - на 30,4%, медведь - на 7,6%, боровая дичь - на 11-15%); сокращение численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, на 20-30%; увеличение количества мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора; проведение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га; проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га; осуществление охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га; проведение исследований (не менее 1 ежегодно) состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания, разработка научных обоснований и рекомендаций (не менее 1 ежегодно) в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов Пермского края, в том числе рекомендаций по установлению норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, норм пропускной способности охотничьих угодий, обоснований для организации государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения; увеличение поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира на 870,6 тыс. рублей за период реализации Программы; проведение выставок, конкурсов, соревнований (по 1 ежегодно), обеспечение пользователей животным миром и охотников информационными материалами в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов |
| Контроль реализации Программы | Общее руководство и контроль реализации Программы осуществляет Министерство природных ресурсов Пермского края. Финансовый контроль использования средств бюджета Пермского края, направленных на реализацию Программы, осуществляется контролирующими органами в соответствии с действующим законодательством |

I. Общие положения

1.1. Программа является базовым системным документом, определяющим цели и задачи государственной политики в Пермском крае в области сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания в Пермском крае на период с 2012 по 2016 годы, пути и средства их достижения в соответствии с анализом имеющихся проблем в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов.

Программа содержит комплекс организационных, охотхозяйственных, биотехнических и иных мероприятий, направленных на решение задач повышения эффективности охраны и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов в Пермском крае.

Программа служит основой для последующего развития системы охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в Пермском крае.

Реализация Программы обеспечит рост численности основных видов охотничьих ресурсов, увеличит объем поступлений в краевой бюджет сборов за использование охотничьих ресурсов.

1.2. Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Пермского края от 11 февраля 2009 г. N 63-п "О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ", постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19 мая 2011 г. N 2683 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы".

1.3. Основные понятия и термины, используемые в Программе:

1.3.1. объект животного мира - организм животного происхождения (дикое животное);

1.3.2. охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты;

1.3.3. сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства;

1.3.4. охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

1.3.5. лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов;

1.3.6. квота добычи охотничьих ресурсов - часть лимита добычи охотничьих ресурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья;

1.3.7. регулирование численности охотничьих ресурсов - мероприятия, осуществляемые в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания;

1.3.8. среда обитания животного мира - природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы;

1.3.9. государственные природные биологические охотничьи заказники регионального значения (категория особо охраняемых природных территорий регионального значения) - территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения и восстановления численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов животных (отнесенных к охотничьим ресурсам), редких и исчезающих видов животных, а также для поддержания экологического баланса;

1.3.10. биотехнические мероприятия - меры по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов;

1.3.11. пользователи животным миром - граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться животным миром;

1.3.12. охотник - физическое лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. К охотнику приравнивается работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора;

1.3.13. федеральный государственный охотничий надзор - выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории Пермского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

II. Обоснование необходимости решения задачи программно-целевым методом

2.1. Животный мир Пермского края достаточно разнообразен и представлен 400 видами позвоночных. При этом видов позвоночных, отнесенных к охотничьим ресурсам, насчитывается более 70.

2.2. В настоящее время численность популяций лося и кабана в Пермском крае на существующем уровне является недостаточной с точки зрения эффективности использования данных видов охотничьих ресурсов. Количество лося, по данным зимних маршрутных учетов последних 3-4 лет, находится в пределах 21-23 тысяч особей. Два десятилетия назад она составляла около 30 тысяч особей. Амплитуда колебаний численности кабана составляет от 0,6 до 2,9 тысячи особей. В связи с этим существует необходимость принятия дополнительных мер для повышения численности копытных животных.

Недостаточная численность популяций охотничьих животных обусловливает более низкие ежегодные лимиты (квоты) на добычу охотничьих ресурсов. Так, в доходах бюджета Пермского края на 2010 год было запланировано поступление сборов за пользование объектами животного мира на уровне 4,5 млн. рублей, что значительно ниже объема потенциально возможных поступлений.

2.3. В течение 4-х последних лет в Пермском крае практически не стимулируется борьба с волком. Популяция этого хищника в Пермском крае увеличилась и достигла уровня 300 особей, при этом добывается 40-60 особей в год. Для сокращения численности волка и снижения ущерба, наносимого им охотничьему и сельскому хозяйству, необходимо ежегодно добывать не менее 100-160 особей. В среднем один волк уничтожает 2-3 лося в год. Исходя из существующей численности волка в Пермском крае, ежегодная убыль лося находится на уровне 600-900 особей, что наносит большой урон его популяции, ежегодная убыль лося составляет немногим более половины лимита (квоты) на изъятие лося в Пермском крае. В денежном эквиваленте предполагаемый урон популяции лося исчисляется в размере 1,35-1,62 млн. рублей в год. Таким образом, при снижении численности волка до оптимального уровня часть денежных средств можно будет получить в бюджет дополнительно за счет реализации большего количества разрешений на добычу лося.

2.4. Изучение состояния популяций лося и других охотничьих ресурсов, разработка рекомендаций в области охраны, воспроизводства, рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов, научное обоснование размещения государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения, совершенствование методов учета, мониторинг состояния охотничьих ресурсов - это мероприятия, без которых в современных условиях осуществлять эффективное управление охраной, воспроизводством и использованием охотничьих ресурсов, а также управление в сфере рационального использования и ведения охотничьего хозяйства невозможно. Вместе с тем за последние 25 лет серьезных исследовательских работ по проблемам охотничьего хозяйства Пермского края не велось.

2.5. В Пермском крае на сегодняшний день функционирует 19 государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения, образованных на территориях 19 муниципальных районов Пермского края. Создание таких заказников служит наиболее доступным и эффективным способом сохранения и приумножения охотничьих ресурсов и их распространения на приграничные с заказниками территории. Процесс создания заказников в других муниципальных районах Пермского края может быть продолжен на основе исследований и обоснований.

2.6. Регулирование отношений в области охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания, управление в сфере их рационального и устойчивого использования в Пермском крае возложены на уполномоченный государственный орган - Государственную инспекцию по охране и использованию объектов животного мира Пермского края.

Последние 6 лет материально-техническая база государственных структур, занимающихся охраной охотничьих ресурсов Пермского края, не обновлялась. Автомобили "УАЗ" и снегоходы "Буран" имеют возраст более 7 лет, следовательно, материально-техническая база нуждается в существенном укреплении и качественном совершенствовании.

При этом одним из направлений деятельности уполномоченного государственного органа по сохранению и увеличению численности охотничьих ресурсов, в том числе копытных, будет оставаться федеральный государственный охотничий надзор за соблюдением действующего законодательства и борьба с браконьерством.

2.7. В целях повышения эффективности выявления фактов нарушения действующего законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, включая браконьерство, в рамках реализации Программы предполагается использовать помощь населения. Для этого в бюджете Программы предусмотрены финансовые средства на стимулирование граждан, оказавших содействие в выявлении вышеуказанных фактов, а также граждан, принимавших активное участие в мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством.

2.8. Вместе с тем необходимо уделять внимание информированию охотпользователей и населения края о принимаемых мерах и проводимых мероприятиях в сфере охраны, воспроизводства, рационального использования охотничьих ресурсов, а также приобщению пользователей животным миром и охотников к участию в проведении выставок, конкурсов, соревнований в указанной сфере.

2.9. К анализу процессов, происходящих в охотничьем хозяйстве Пермского края, нужен комплексный подход. Происходящие перемены из-за изменения возрастной структуры лесонасаждений, антропогенного воздействия на природную среду привели к качественным изменениям среды обитания диких животных, повлекли за собой цепь процессов, приведших к смене биоценозов на больших территориях. В связи с этим изучение состояния популяций охотничьих ресурсов нельзя отрывать от изучения среды их обитания.

2.10. Кроме того, учитывая высокую миграционную активность охотничьих ресурсов, проблема их сохранения и воспроизводства имеет выраженный межтерриториальный и межотраслевой характер, поскольку затрагиваются интересы лесного и сельского хозяйства, предприятий лесопромышленного комплекса Пермского края.

Реализация комплекса программных мероприятий возможна только при условии, что все заинтересованные лица - пользователи животным миром, природоохранные структуры, правоохранительные органы в пределах своей компетенции будут вовлечены в данный процесс. Соответственно, решение проблемы по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и среды их обитания требует межведомственного взаимодействия.

2.11. Таким образом, на состояние охотничьих ресурсов и среды их обитания в Пермском крае влияет целый ряд причин и тенденций, имеющих правовые, социально-экономические и организационные корни.

Воздействовать на сложившуюся ситуацию возможно программно-целевым методом, учитывая исполнителей, ресурсы, сроки реализации комплекса мероприятий, ориентированных на достижение поставленной цели.

Принятием Программы будут установлены основные источники и механизмы материально-финансового обеспечения охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов Пермского края и среды их обитания, в связи с чем результаты реализации Программы будут иметь долгосрочный и устойчивый характер.

III. Основные цели, задачи, целевые показатели и контрольные точки Программы

3.1. Основными целями Программы являются сохранение, воспроизводство и устойчивое рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, увеличение численности охотничьих животных, повышение продуктивности охотничьих угодий и доходности от использования охотничьих ресурсов.

3.2. Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

3.2.1. выполнение оценки состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий;

3.2.2. выполнение исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания, разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов Пермского края, в том числе рекомендаций по установлению норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, норм пропускной способности охотничьих угодий, обоснований для организации государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения;

3.2.3. повышение эффективности биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, проводимых в общедоступных охотничьих угодьях и государственных природных биологических охотничьих заказниках регионального значения;

3.2.4. осуществление охраны охотничьих ресурсов и борьба с браконьерством;

3.2.5. осуществление регулирования численности хищных животных, наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, на территории Пермского края;

3.2.6. проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками, осуществление информационного обеспечения в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов.

3.3. Целевые показатели Программы:

3.3.1. увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов;

3.3.2. количество добытых хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству;

3.3.3. количество мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора;

3.3.4. площадь общедоступных охотничьих угодий, на которой выполнена оценка состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания;

3.3.5. площадь общедоступных охотничьих угодий, на которой проведено охотустройство;

3.3.6. площадь общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия;

3.3.7. количество выставок, конкурсов, соревнований, подготовленных информационных материалов в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов;

3.3.8. количество проведенных исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания;

3.3.9. количество разработанных научных обоснований и рекомендаций по охране, воспроизводству и рациональному устойчивому использованию охотничьих ресурсов;

3.3.10. увеличение поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира.

3.4. Значения целевых показателей реализации Программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

3.5. Оценка достижения целевых показателей будет производиться на основании мониторинга реализации Программы, проводимого Министерством природных ресурсов Пермского края совместно с Государственной инспекцией по охране и использованию объектов животного мира Пермского края.

3.6. Контрольные точки хода реализации программных мероприятий приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

IV. Система программных мероприятий

4.1. Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

4.1.1. разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов края;

4.1.2. осуществление охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов края;

4.1.3. развитие материально-технической базы исполнительного органа государственной власти по охране и использованию объектов животного мира Пермского края;

4.1.4. регулирование численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству;

4.1.5. проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками, осуществление информационного обеспечения в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов.

4.2. Реализация направления, указанного в пункте 4.1.1 настоящей Программы, предполагает провести следующие мероприятия:

4.2.1. выполнение исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания. В рамках реализации мероприятия предполагается выполнить работы по изучению половозрастной структуры популяций отдельных видов охотничьих ресурсов, определению темпов их ежегодного прироста и квот изъятия на территории Пермского края, качества среды обитания;

4.2.2. разработка научных обоснований и рекомендаций в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов. В рамках реализации мероприятия предполагается разработать рекомендации по установлению норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, норм пропускной способности охотничьих угодий, рекомендации по ведению охотничьего хозяйства, выполнению биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, обоснования организации государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения.

4.3. Реализация направления, указанного в пункте 4.1.2 настоящей Программы, предполагает провести следующие мероприятия:

4.3.1. проведение мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора. В рамках реализации мероприятия предполагается осуществить проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Пермского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;

4.3.2. выполнение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га. В рамках реализации мероприятия предполагается выполнить оценку численности основных видов охотничьих ресурсов, выявить пути миграций и районы (участки) их сезонной концентрации;

4.3.3. осуществление охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га. В рамках реализации мероприятия предполагается провести изучение природных и экономических условий территории, инвентаризацию и бонитировку охотничьих угодий, составить охотхозяйственные карты, выполнить проектирование комплекса биотехнических, охотхозяйственных и природоохранных мероприятий, определение методов использования охотничьих ресурсов и другие работы;

4.3.4. проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га. В рамках реализации мероприятия предполагается создание и поддержание солонцов, кормовых полей, кормушек, искусственных галечников, порхалищ, обозначение аншлагами границ охотничьих угодий на местности и другие работы;

4.3.5. стимулирование граждан, оказавших содействие в выявлении фактов нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за активное участие в иных мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством. В рамках реализации мероприятия предполагается осуществить выплату гражданам денежной компенсации расходов, связанных с получением и доведением до органов госохотнадзора информации о фактах нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и иную помощь в выявлении и раскрытии фактов нарушения законодательства. Компенсация расходов будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Пермского края.

4.4. Реализация направления, указанного в пункте 4.1.3 настоящей Программы, предполагает провести следующие мероприятия:

4.4.1. приобретение транспортных средств. В рамках реализации мероприятия предполагается приобрести автомобили, снегоходы, мотовездеходы, водные транспортные средства;

4.4.2. приобретение оборудования, обмундирования и снаряжения. В рамках реализации мероприятия предполагается приобрести служебное оружие, летнее и зимнее обмундирование, современные средства связи, навигационные приборы, видео- и фотоаппаратуру, приборы ночного видения, бинокли, компьютерную, копировально-множительную технику, иное снаряжение и оборудование.

4.5. Реализация направления, указанного в пункте 4.1.4 настоящей Программы, предполагает провести следующие мероприятия:

4.5.1. компенсация расходов охотникам за регулирование численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству. В рамках реализации мероприятия предполагается осуществить выплату охотникам денежной компенсации расходов, произведенных при проведении поиска, преследования и добычи хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, на территории Пермского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения. Выплата компенсации будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Правительства Пермского края;

4.5.2. организация воздушной разведки. В рамках реализации мероприятия предполагается организовать поиск и определение местонахождений хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, с использованием авиационной техники;

4.5.3. организация обучения охотников, специализированных в сфере регулирования численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству. В рамках реализации мероприятия предполагается организовать для охотников обучающие курсы и практические занятия в охотничьих угодьях.

4.6. Реализация направления, указанного в пункте 4.1.5 настоящей Программы, предполагает провести следующие мероприятия:

4.6.1. проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. В рамках реализации мероприятия предполагается организовать проведение ежегодных выставок, конкурсов, соревнований среди пользователей животным миром и охотников и по итогам мероприятия награждать победителей. Положение о проведении выставки, конкурса, соревнования будет утверждено нормативным правовым актом Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края;

4.6.2. подготовка информационных материалов в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. В рамках реализации мероприятия предполагается организовать подготовку и публикацию правил охоты, сборника нормативных правовых документов в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, справочных материалов по биотехническим и охотхозяйственным мероприятиям, информации о состоянии охотничьих ресурсов Пермского края и других материалов по данной тематике;

4.6.3. информационное обеспечение проведения мероприятий Программы с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет.

V. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

5.1. Показатели эффективности реализации Программы определяются исходя из достижения поставленных целей и задач в процессе выполнения программных мероприятий.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий с применением современных методов управления, привлечением ученых и специалистов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов позволит значительно улучшить качество охраны охотничьих ресурсов, снизить уровень браконьерства, увеличить продуктивность охотничьих угодий и численность основных видов охотничьих ресурсов.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается по достижению целевых показателей в части увеличения численности основных видов охотничьих ресурсов в Пермском крае и повышения доходности от использования объектов животного мира.

5.2. К 2016 году в результате реализации мероприятий Программы ожидается:

5.2.1. увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов на 7-30% по отношению к уровню 2010 года (лось - на 7,2%, кабан - на 30,4%, медведь - на 7,6%, боровая дичь - на 11-15%);

5.2.2. сокращение численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, на 20-30%;

5.2.3. увеличение количества мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора;

5.2.4. проведение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га;

5.2.5. проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га;

5.2.6. осуществление охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га;

5.2.7. проведение исследований (не менее 1 ежегодно) состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания, разработка ежегодных научных обоснований и рекомендаций (не менее 1 ежегодно) в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов Пермского края, в том числе рекомендаций по установлению норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, норм пропускной способности охотничьих угодий, обоснований для организации государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения;

5.2.8. увеличение поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира на 870,6 тыс. рублей за период реализации Программы;

5.2.9. проведение ежегодных выставок, конкурсов, соревнований (по 1 ежегодно) обеспечение пользователей животным миром и охотников информационными материалами в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов.

5.3. Развитие охотничьей отрасли способствует увеличению объемов продаж сопутствующих товаров и услуг: охотничьего оружия, обмундирования и снаряжения для охоты, продажи и аренды вездеходов, снегоходов, водного транспорта, продажи горюче-смазочных и других материалов. Объем продажи, связанной с охотой, по прогнозам, составляет около 250 млн. рублей в год, за пять лет данный показатель может составить около 1,25 млрд. рублей. С учетом ежегодного прироста (до 1000 человек) числа охотников данный показатель может достичь 1,45 млрд. рублей.

5.4. Дополнительно возможно привлечение внебюджетных средств (собственные средства пользователей объектами животного мира) на ведение охотничьего хозяйства, ежегодно примерно около 160 млн. рублей.

VI. Система управления реализацией Программы

6.1. Ответственным исполнителем, отвечающим за реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по Программе, является Министерство природных ресурсов Пермского края.

6.2. Исполнители Программы - Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, и Министерство природных ресурсов Пермского края по компетенции.

6.3. Исполнитель Программы:

6.3.1. разрабатывает необходимые для реализации мероприятий Программы нормативные правовые акты;

6.3.2. выполняет функции государственного заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Программой;

6.3.3. обеспечивает мониторинг выполнения мероприятий Программы (в том числе целевых показателей и контрольных точек) с применением современных информационных технологий;

6.3.4. обеспечивает реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствии с заключенными контрактами (договорами) с участниками Программы;

6.3.5. готовит и направляет ответственному исполнителю Программы ежеквартальные и годовые отчеты об исполнении Программы в соответствии с требованиями Регламента реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 11 февраля 2009 г. N 63-п "О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ".

6.4. Участниками Программы являются привлекаемые к реализации программных мероприятий подведомственные учреждения, а также хозяйствующие субъекты различных форм собственности (юридические и физические лица) в соответствии с действующим законодательством.

6.5. Реализация программных мероприятий производится в соответствии с действующими федеральными и краевыми нормативными правовыми актами в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и иных нормативных правовых актов Пермского края.

6.6. Финансовый контроль использования средств бюджета Пермского края, направленных на реализацию Программы, осуществляется контролирующими органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

7.1. Общая потребность финансового обеспечения Программы из бюджета Пермского края на 2012-2016 годы - 103 000,0 тыс.руб., в том числе на 2012 год - 21 620,0 тыс.руб., на 2013 год - 20 628,0 тыс.руб., на 2014 год - 20 553,0 тыс.руб., на 2015 год - 19 827,0 тыс.руб., на 2016 год - 20 372,0 тыс.руб.

7.2. Финансовое обеспечение по направлениям Программы:

7.2.1. на разработку научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов Пермского края - 3213,0 тыс.руб.;

7.2.2. на осуществление охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов Пермского края - 63361,0 тыс.руб.;

7.2.3. на развитие материально-технической базы исполнительного органа государственной власти по охране и использованию объектов животного мира Пермского края - 27093,0 тыс.руб.;

7.2.4. на мероприятия по регулированию численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, - 7485,0 тыс.руб.;

7.2.5. на проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками, осуществление информационного обеспечения в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов - 1848,0 тыс.руб.

7.3. Вместе с тем для решения задач по сохранению, воспроизводству и устойчивому рациональному использованию объектов животного мира будут направлены средства пользователей объектами животного мира, расходуемые на ведение охотничьего хозяйства. Данные средства пользователи объектами животного мира направляют на обеспечение потребностей ведения охотничьего хозяйства на территориях закрепленных охотничьих угодий в соответствии с условиями пользования объектами животного мира, отнесенными к охотничьим ресурсам, и в связи с этим в сводных финансовых затратах в приложении 3 к настоящей Программе не отражены.

Предполагаемый объем средств пользователей объектами животного мира на 2012-2016 годы - 830 000,0 тыс.руб., в том числе на 2012 год - 160 000,0 тыс.руб., на 2013 год - 163 000,0 тыс.руб., на 2014 год - 166 000,0 тыс.руб., на 2015 год - 169 000,0 тыс.руб., на 2016 год - 172 000,0 тыс.руб.

7.4. Объем финансирования на реализацию Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Пермского края и утверждается законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

7.5. Сводные финансовые затраты бюджета Пермского края на реализацию мероприятий Программы отражены в приложении 3 к настоящей Программе.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Охрана и воспроизводство объектов

животного мира, отнесенных к

охотничьим ресурсам, и среды их

обитания в Пермском крае

на 2012-2016 годы"

Перечень целевых показателей реализации долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на начало реализации Программы (2010 г.) | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  | Наименование программных мероприятий* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность основных видов охотничьих ресурсов: | тыс. особей |  |  |  |  |  |  | Весь комплекс мероприятий, в том числе: 2.1. Выполнение мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора. 2.2. Выполнение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га. 2.3. Осуществление охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га. 2.4. Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га. 2.5. Стимулирование граждан, оказавших содействие в выявлении фактов нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за активное участие в иных мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
|  | лось |  | 23,3 | 23,3 | 23,6 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |  |
|  | кабан |  | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |  |
|  | медведь |  | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,85 | 7,0 |  |
|  | глухарь |  | 90,5 | 90,5 | 92,5 | 95,0 | 97,5 | 100,5 |  |
|  | тетерев |  | 605,5 | 605,5 | 620,0 | 645,0 | 670,0 | 700,0 |  |
|  | рябчик |  | 616,8 | 616,8 | 645,0 | 690,0 | 750,0 | 800,0 |  |
| 2 | Количество добытых хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству | особей | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 4.1. Компенсация расходов охотникам за регулирование численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству. 4.2. Организация воздушной разведки. 4.3. Обучение охотников, специализированных в сфере регулирования численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 3 | Количество мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора | шт. | 81 | 97 | 116 | 139 | 167 | 200 | 2.1. Выполнение мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора. 2.5. Стимулирование граждан, оказавших содействие в выявлении фактов нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за активное участие в иных мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством. 3.1. Приобретение транспортных средств. 3.2. Приобретение оборудования, обмундирования и снаряжения. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 4 | Площадь территории общедоступных охотничьих угодий, на которой проведена оценка состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания | тыс.га | 280,1 | 2801,21 | 2801,21 | 2801,21 | 2801,21 | 2801,21 | 2.2. Выполнение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 5 | Площадь территории общедоступных охотничьих угодий, на которой выполнено охотустройство | тыс.га | 280,1 | 2801,21 | 2801,21 | 2801,21 | 2801,21 | 2801,21 | 2.3. Осуществление охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 6 | Площадь территории общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия | тыс.га | 453,48 | 3254,69 | 3254,69 | 3254,69 | 3254,69 | 3254,69 | 2.4. Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 7 | Объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира | тыс.руб. | 4058,4 | 4500,0 | 4582,2 | 4671,6 | 4785,3 | 4929,0 | Весь комплекс мероприятий, в том числе: 2.1. Выполнение мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора. 2.4. Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения и на площади 3254,69 тыс.га. 5.1. Проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 8 | Количество проведенных исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1.Выполнение исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 9 | Количество разработанных научных обоснований и рекомендаций в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2. Разработка научных обоснований и рекомендаций в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
| 10 | Количество проведенных | шт. |  |  |  |  |  |  | 5.1. Проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |
|  | выставок, |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | конкурсов, |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | соревнований |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | Издание информационных материалов в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2. Подготовка информационных материалов в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов. 5.3. Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет |

------------------------------

* Номера позиций программных мероприятий соответствуют номерам позиций сводных финансовых затрат Программы.

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Охрана и воспроизводство объектов

животного мира, отнесенных к

охотничьим ресурсам, и среды их

обитания в Пермском крае

на 2012-2016 годы"

Контрольные точки хода реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"

| N п/п | Контрольные точки реализации мероприятий Программы | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания |  |
| 1.1 | Утверждена конкурсная документация | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 1.2 | Заключен государственный контракт | 20.04.2012 19.04.2013 18.04.2014 20.04.2015 20.04.2016 |
| 1.3 | Принят отчет о выполнении мероприятия | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 2 | Разработка научных обоснований и рекомендаций по охране, воспроизводству и рациональному устойчивому использованию охотничьих ресурсов |  |
| 2.1 | Утверждена документация на проведение запроса котировок цен на услуги по разработке научных обоснований и рекомендаций в сфере охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 2.2 | Заключен государственный контракт | 28.02.2012 28.02.2013 03.03.2014 02.03.2015 29.02.2016 |
| 2.3 | Принят отчет о выполнении мероприятия | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 3 | Выполнение мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора (осуществление проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Пермского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) |  |
| 3.1 | Проведено 97 проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 28.12.2012 |
| 3.2 | Проведено 116 проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 30.12.2013 |
| 3.3 | Проведено 139 проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 30.12.2014 |
| 3.4 | Проведено 167 проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 30.12.2015 |
| 3.5 | Проведено 200 проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов | 30.12.2016 |
| 4 | Выполнение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га |  |
| 4.1 | Утверждена конкурсная документация | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 4.2 | Заключен государственный контракт | 20.04.2012 19.04.2013 18.04.2014 20.04.2015 20.04.2016 |
| 4.3 | Принят отчет о выполнении мероприятия | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 5 | Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га |  |
| 5.1 | Утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 5.2 | Заключен государственный контракт | 05.03.2012 04.03.2013 05.03.2014 05.03.2015 03.03.2016 |
| 5.3 | Принят отчет о выполнении мероприятия | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 6 | Осуществление охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га |  |
| 6.1 | Утверждена конкурсная документация | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 6.2 | Заключен государственный контракт | 20.04.2012 19.04.2013 18.04.2014 20.04.2015 20.04.2016 |
| 6.3 | Принят отчет о выполнении мероприятия | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 7 | Стимулирование граждан, оказавших содействие в выявлении фактов нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за активное участие в иных мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством |  |
| 7.1 | Утверждено положение о стимулировании граждан, оказавших содействие в выявлении фактов нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за активное участие в иных мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством | 15.03.2012 |
| 8 | Приобретение транспортных средств |  |
| 8.1 | Утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 8.2 | Заключен государственный контракт | 05.03.2012 04.03.2013 05.03.2014 05.03.2015 03.03.2016 |
| 8.3 | Получены транспортные средства | 01.06.2012 03.06.2013 02.06.2014 01.06.2015 01.06.2016 |
| 9 | Приобретение оборудования, обмундирования и снаряжения |  |
| 9.1 | Утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 9.2 | Заключен государственный контракт | 05.03.2012 04.03.2013 05.03.2014 05.03.2015 03.03.2016 |
| 9.3 | Получено оборудование, обмундирование и снаряжение | 01.06.2012 03.06.2013 02.06.2014 01.06.2015 01.06.2016 |
| 10 | Компенсация расходов охотникам за регулирование численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству |  |
| 10.1 | Утверждено положение о порядке предоставления компенсации расходов охотникам за регулирование численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству | 15.03.2012 |
| 11 | Организация воздушной разведки |  |
| 11.1 | Утверждена документация об открытом аукционе в электронной форме | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 11.2 | Заключен государственный контракт | 05.03.2012 04.03.2013 05.03.2014 05.03.2015 03.03.2016 |
| 11.3 | Получен отчет о выполнении мероприятия | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 12 | Организация обучения охотников, специализированных в сфере регулирования численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству |  |
| 12.1 | Разработана программа обучающих курсов для охотников | 01.03.2012 |
| 12.2 | Утверждена документация на проведение запроса котировок цен на услуги по проведению обучающих курсов для охотников | 20.03.2012 20.03.2013 20.03.2014 20.03.2015 21.03.2016 |
| 12.3 | Заключен государственный контракт | 20.04.2012 22.04.2013 21.04.2014 20.04.2015 20.04.2016 |
| 12.4 | Получен отчет о проведении обучающих курсов для охотников | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 13 | Проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов |  |
| 13.1 | Утверждено положение о проведении - выставки собак охотничьих пород; - конкурса среди пользователей животным миром на образцовое ведение охотничьего хозяйства в Пермском крае; - соревнования среди охотников | 01.03.2012 01.03.2012 01.03.2012 |
| 13.2 | Утверждена документация на проведение запроса котировок цен на услуги по проведению: |  |
|  | - выставки собак охотничьих пород; | 01.03.2012 01.03.2013 03.03.2014 02.03.2015 01.03.2016 |
|  | - конкурса среди пользователей животным миром на образцовое ведение охотничьего хозяйства в Пермском крае; | 01.03.2012 01.03.2013 03.03.2014 02.03.2015 01.03.2016 |
|  | - соревнования среди охотников | 01.03.2012 01.03.2013 03.03.2014 02.03.2015 01.03.2016 |
| 13.3 | Заключен государственный контракт | 02.04.2012 01.04.2013 03.04.2014 03.04.2015 01.04.2016 |
| 13.4 | Получен отчет о проведении: |  |
|  | - выставки собак охотничьих пород; | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
|  | - конкурса среди пользователей животным миром на образцовое ведение охотничьего хозяйства в Пермском крае; | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
|  | - соревнования среди охотников | 20.12.2012 20.12.2013 19.12.2014 21.12.2015 20.12.2016 |
| 14 | Подготовка информационных материалов в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов |  |
| 14.1 | Утверждена документация на проведение запроса котировок цен на услуги на подготовку и издание информационных материалов в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов | 01.02.2012 01.02.2013 03.02.2014 02.02.2015 01.02.2016 |
| 14.2 | Заключен государственный контракт | 05.03.2012 04.03.2013 05.03.2014 05.03.2015 03.03.2016 |
| 14.3 | Получен отчет об издании информационных материалов: |  |
|  | - Правила охоты; | 20.12.2012 |
|  | - Сборник нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; | 20.12.2013 |
|  | - Книга "Пермский край - край охотничьих традиций"; | 19.12.2014 |
|  | - Сборник материалов (рекомендаций) по ведению охотничьего хозяйства в Пермском крае; | 21.12.2015 |
|  | - Сборник материалов о состоянии охотничьих ресурсов и их охраны в Пермском крае формата | 20.12.2016 |

Комментарий ГАРАНТа

По-видимому, в тексте настоящей позиции пропущена часть текста

| 15 | Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального природоохранного сайта "Природа Пермского края" |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Информационные материалы о ходе реализации мероприятий Программы размещены на официальном сайте "Природа Пермского края" сети Интернет: |  |
|  | - о реализации мероприятий в 2012 году; | 30.03.2012 29.06.2012 28.09.2012 28.12.2012 |
|  | - о реализации мероприятий в 2013 году; | 29.03.2013 28.06.2013 30.09.2013 30.12.2013 |
|  | - о реализации мероприятий в 2014 году; | 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 30.12.2014 |
|  | - о реализации мероприятий в 2015 году; | 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.12.2015 |
|  | - о реализации мероприятий в 2016 году; | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016 |

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

"Охрана и воспроизводство объектов

животного мира, отнесенных к

охотничьим ресурсам, и среды их

обитания в Пермском крае

на 2012-2016 годы"

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания в Пермском крае на 2012-2016 годы"

тыс.руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на период действия Программы |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции | всего | в т.ч. бюджетные инвестиции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение исследований состояния популяций лося, других охотничьих ресурсов и среды их обитания (выполнение работ по изучению половозрастной структуры популяций отдельных видов охотничьих ресурсов, определению темпов их ежегодного прироста и квот изъятия на территории Пермского края, качества среды обитания) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 2576,0 | 0,0 | 501,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 515,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка научных обоснований и рекомендаций в области охраны, воспроизводства и рационального устойчивого использования охотничьих ресурсов (разработка рекомендаций по установлению норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, норм пропускной способности охотничьих угодий, по ведению охотничьего хозяйства, выполнению биотехнических и охотхозяйственных мероприятий, обоснований организации государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 637,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 | 145,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 3213,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 | 624,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 665,0 | 0,0 | 680,0 | 0,0 |
| 2. Осуществление охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение мероприятий (патрулирование охотничьих угодий) по охране охотничьих ресурсов и среды их обитания, проводимых в процессе осуществления федерального государственного охотничьего надзора (осуществление проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Пермского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 15177,0 | 0,0 | 2600,5 | 0,0 | 2803,5 | 0,0 | 3214,0 | 0,0 | 3243,0 | 0,0 | 3316,0 | 0,0 |
| 2.2 | Проведение мероприятий по оценке состояния охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га (выполнение оценки численности основных видов охотничьих ресурсов, выявление путей миграции, районов (участков) сезонной концентрации) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 9364,0 | 0,0 | 1764,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 1890,0 | 0,0 | 1940,0 | 0,0 | 1970,0 |  |
| 2.3 | Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий на территориях общедоступных охотничьих угодий и государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на площади 3254,69 тыс.га (создание и поддержание солонцов, кормовых полей, кормушек, искусственных галечников, порхалищ, обозначение аншлагами границ на местности) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 17942,0 | 0,0 | 3176,0 | 0,0 | 3306,0 | 0,0 | 3650,0 | 0,0 | 3850,0 | 0,0 | 3960,0 | 0,0 |
| 2.4 | Проведение охотустройства на территории общедоступных охотничьих угодий на площади 2801,21 тыс.га (проведение изучения природных и экономических условий территории, инвентаризации и бонитировки охотничьих угодий, составление охотхозяйственных карт, проектирование комплекса биотехнических, охотхозяйственных и природоохранных мероприятий, определение методов использования охотничьих ресурсов) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 17617,0 | 0,0 | 3393,5 | 0,0 | 3443,5 | 0,0 | 3540,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 3640,0 | 0,0 |
| 2.5 | Стимулирование граждан, оказавших содействие в выявлении фактов нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также за активное участие в иных мероприятиях по профилактике и борьбе с браконьерством (выплата гражданам денежной компенсации расходов, связанных с получением и доведением до органов госохотнадзора информации о фактах нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и иную помощь в выявлении и раскрытии фактов нарушения законодательства) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 3261,0 | 0,0 | 587,0 | 0,0 | 617,0 | 0,0 | 657,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 710,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 63361,0 | 0,0 | 11521,0 | 0,0 | 11970,0 | 0,0 | 12951,0 | 0,0 | 13323,0 | 0,0 | 13596,0 | 0,0 |
| 3. Развитие материально-технической базы исполнительного органа государственной власти по охране, федеральному государственному охотничьему надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение транспортных средств (автомобилей, снегоходов, мотовездеходов, водных транспортных средств) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 16393,0 | 0,0 | 5008,0 | 0,0 | 4122,0 | 0,0 | 3063,0 | 0,0 | 2117,0 | 0,0 | 2083,0 | 0,0 |
| 3.2 | Приобретение оборудования, обмундирования и снаряжения (служебного оружия, летнего и зимнего обмундирования, современных средств связи, навигационных приборов, видео- и фотоаппаратуры, приборов ночного видения, биноклей, компьютерной, копировально-множительной техники, иного снаряжения и оборудования) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 10700,0 | 0,0 | 3100,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 27093,0 | 0,0 | 8108,0 | 0,0 | 6422,0 | 0,0 | 5163,0 | 0,0 | 3817,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 |
| 4. Осуществление регулирования численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Компенсация расходов охотникам за регулирование численности волка (выплата охотникам денежной компенсации расходов, произведенных при проведении поиска, преследования и добычи хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 1260,0 | 0,0 | 228,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 264,0 | 0,0 | 276,0 | 0,0 |
| 4.2 | Организация воздушной разведки (организация поиска и определения местонахождений хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству, с использованием авиационной техники) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 5405,0 | 0,0 | 724,0 | 0,0 | 902,0 | 0,0 | 1034,0 | 0,0 | 1168,0 | 0,0 | 1577,0 | 0,0 |
| 4.3. | Организация обучения охотников, специализированных в сфере регулирования численности хищных животных (волка), наносящих вред охотничьему и сельскому хозяйству (организация обучающих курсов и практических занятий в охотничьих угодьях) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 820,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  | Итого по направлению |  |  | 7485,0 | 0,0 | 1052,0 | 0,0 | 1262,0 | 0,0 | 1436,0 | 0,0 | 1632,0 | 0,0 | 2103,0 | 0,0 |
| 5. Проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками, осуществление информационного обеспечения в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение выставок, конкурсов, соревнований с пользователями животным миром и охотниками в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов (организация ежегодных выставок, конкурсов, соревнований, награждение победителей по итогам мероприятия) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 140,0 |  |
| 5.2 | Подготовка информационных материалов в сфере охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов (организация подготовки и публикации правил охоты, сборника нормативных правовых документов в области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, справочных материалов по биотехническим и охотхозяйственным мероприятиям, информации о состоянии охотничьих ресурсов края и других материалов) | Государственная инспекция по охране и использованию объектов животного мира Пермского края | Бюджет Пермского края | 1248,0 | 0,0 | 228,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 5.3 | Информационное обеспечение проведения мероприятий с использованием официального сайта "Природа Пермского края" в сети Интернет | Министерство природных ресурсов Пермского края | Без затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по направлению |  |  | 1848,0 | 0,0 | 328,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе |  |  | 103000,0 | 0,0 | 21620,0 | 0,0 | 20628,0 | 0,0 | 20553,0 | 0,0 | 19827,0 | 0,0 | 20372,0 | 0,0 |

Обзор документа

Определены направления государственной политики в области сохранения и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

Основными целями Программы являются сохранение, воспроизводство и устойчивое рациональное использование объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, увеличение численности охотничьих животных, повышение продуктивности охотничьих угодий и доходности от использования охотничьих ресурсов.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий с применением современных методов управления, привлечением ученых и специалистов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов позволит значительно улучшить качество охраны охотничьих ресурсов, снизить уровень браконьерства, увеличить продуктивность охотничьих угодий и численность основных видов охотничьих ресурсов.

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Назад